## 非工程類
臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況 7 月月報表
					執行單位：臺中市沙鹿區公所
					填報日期：111 年 8 月 1 日
					執行年度：111 年 7 月
序號	里別	計畫內容	類別	核定會議次別	核定金額 / （元）	實際支付金額（元）	發包案號	執行進度 / （%）	剩餘款 / (元)	廠商違約金 / (元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果
1	竹林里	竹林里公共環境除草	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局110年12月21日中市環設字第1100143412號	73,500	21,000		29%	52,500	0	分批執行，已完成第1、2次除草
2		竹林里採購清掃用具	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局110年12月21日中市環設字第1100143412號函	21,000	0		0%	21,000	0
3		竹林里社會救助及弱勢慰問關懷活動	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局111年1月17日中市環設字第1110004842號函	20,000	20,000		50%	0	0	已辦理預借，預計111年12月底前辦理預付轉正。
4		竹林里畢業典禮獎學金	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局110年12月21日中市環設字第1100143412號	40,000	40,000		100%	0	0		完成
5	公明里	公明里社會救助及弱勢關懷活動	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局111年1月17日中市環設字第1110004842號函	100,000	100,000		50%	0	0	已辦理預借，預計111年12月底前辦理預付轉正。
6		公明里補助環保志工觀摩活動	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局110年12月21日中市環設字第1100143412號函	41,610	41,610		100%	0	0		完成
7	犁分里	犁分里重陽節敬老活動	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局110年12月21日中市環設字第1100143412號函	62,645	0		0%	62,645	0
8		犁分里社會救助及弱勢關懷活動	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局111年1月17日中市環設字第1110004842號函	80,000	80,000		50%	0	0	已辦理預借，預計111年12月底前辦理預付轉正。
9		犁分里社會弱勢關懷~端午節分送粽子	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局110年12月21日中市環設字第1100143412號函	30,000	30,000		100%	0	0		完成
10		犁分里環境衛生維護費	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局110年12月21日中市環設字第1100143412號函	30,000	0		0%	30,000	0
11		犁分里公共設施維護管理費	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局110年12月21日中市環設字第1100143412號函	30,000	0		0%	30,000	0
12	晉江里	晉江里公共環境除草	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局110年12月21日中市環設字第1100143412號函	42,000	0		0%	42,000	0
13		晉江里社會救助及弱勢關懷慰問補助	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局111年1月17日中市環設字第1110004842號函	70,000	70,000		50%	0	0	已辦理預借，預計111年12月底前辦理預付轉正。
14		晉江里辦理敬老關懷活動補助	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局110年12月21日中市環設字第1100143412號函	29,610	0		0%	29,610	0
15	西勢里	環保愛地球～西勢里環保志工研習觀摩活動	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局110年12月21日中市環設字第1100143412號函	10,000	0		0%	10,000	0
16		幸福有愛～社會救助及弱勢關懷	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局111年1月17日中市環設字第1110004842號函	111,000	111,000		50%	0	0	已辦理預借，預計111年12月底前辦理預付轉正。
17		西勢里關懷據點～慶祝母親節活動	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局110年12月21日中市環設字第1100143412號函	20,600	20,600		100%	0	0		完成
18	竹林里	新竹林段131地號土地綠美化維護	□工程 / ■非工程	臺中市政府環境保護局111年1月10日中市環設字第1110001373號函	199,525	0		0%	199,525	0
合計					1,011,490	534,210			477,280
製表 單位主管 主計單位 機關首長

## 非工程類_(2)
臺中市沙鹿區公所108年度垃圾處理場所回饋金運用初審表

臺中市沙鹿區公所回饋金使用計畫書(非工程類) 新臺幣:元
序號		計畫內容	申請金額	符合規定	審核意見	備註
1	竹林里	竹林里環境維護	93,025	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款	符合自治條例使用項目	計畫1詳細內容請詳參第11頁
2		竹林里老舊社區民宅牆體彩繪	48,000	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第三款	符合自治條例使用項目	計畫2詳細內容請詳參第12頁
3		竹林里除草環境維護	84,000	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第三款	符合自治條例使用項目	計畫20詳細內容請詳參第31頁
4		環保愛地球~竹林里環保志工清掃活動	59,000	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第三款	符合自治條例使用項目	計畫4詳細內容請詳參第14頁
5		竹林里社會救助及弱勢慰問關懷活動	30,000	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第五款	符合自治條例使用項目	計畫5詳細內容請詳參第15頁
6		竹林里獎學金	40,000	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第七款	符合自治條例使用項目	計畫6詳細內容請詳參第16頁
合計			354,025
7	犁份里	犁份里重陽節敬老活動（5萬7,645元）	57,645	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第七款	符合自治條例使用項目	計畫7詳細內容請詳參第17頁
8		犁份里社會弱勢關懷～端午節分送粽子（2萬5,000元）	25,000	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第五款	符合自治條例使用項目	計畫8詳細內容請詳參第18頁
9		犁分里社會救助及弱勢關懷活動（9萬元)	90,000	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第五款	符合自治條例使用項目	計畫9詳細內容請詳參第19頁
10		犁分里環境衛生維護費（3萬元）	30,000	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第三款	符合自治條例使用項目	計畫10詳細內容請詳參第20頁
11		犁分里公共設施維護管理費（3萬元）	30,000	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款	符合自治條例使用項目	計畫11詳細內容請詳參第21頁
合計			232,645
12	晉江里	晉江里環境衛生用品增購	35,000	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第三款	符合自治條例使用項目	計畫12詳細內容請詳參第22頁
13		辦理社會救助及弱勢關懷慰問救助（晉江里）	72,000	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第五款	符合自治條例使用項目	計畫13細內容請詳參第23頁
14		辦理藝文聯歡活動補助（晉江里）	18,000	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第七款	符合自治條例使用項目	計畫14詳細內容請詳參第24頁
15		辦理敬老關懷活動補助（晉江里）	16,610	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第七款	符合自治條例使用項目	計畫15詳細內容請詳參第25頁
合計			141,610
16	公明里	公明里補助環保志工觀摩活動（4萬5,000元）	43,600	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第八款	符合自治條例使用項目	計畫16詳細內容請詳參第26頁
17		公明里樂群新莊圍牆維護	98,000	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款	符合自治條例使用項目	計畫3詳細內容請詳參第13頁
合計			141,600
18	西勢里	環保愛地球～西勢里環保志工觀摩活動	10,000	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第三款	符合自治條例使用項目	計畫17詳細內容請詳參第27頁
19		幸福有愛～社會救助及弱勢關懷（西勢里）	111,000	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第五款	符合自治條例使用項目	計畫18詳細內容請詳參28頁
20		西勢里關懷據點～插花（2萬零610元）	20,600	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第七款	符合自治條例使用項目	計畫19詳細內容請詳參第29頁
合計			141,600
			1,011,480